附件1：

2008年专业技术职务评聘工作时间安排表

| 时间 | 完成项目 | 负责或召集人 |
| --- | --- | --- |
| 3月13日 | 职称评审工作组织动员 | 人事处 |
| 3月13日—3月20日 | 1、各系、部门召开会议，宣传、动员，各系成立职称评审小组 2、拟申报人填写《专业技术职务申请表》，以系部为单位于3月20日下班前报送人事处 | 系部负责人 |
| 3月21日—3月30日 | 1、人事处对申报人员资格条件初步审核 2、拟申报人准备个人申报材料、填写评审表（评审表请从人事处网页下载） | 人事处 拟申报人 |
| 3月31日—4月3日 | 1、申报人按要求准备送专家鉴定的代表作，于2日下午下班前报送人事处（今年申报教师正高级职务人员专家鉴定材料由教育厅人事处统一组织专家鉴定） 2、交纳评审费，领取材料袋 3、申报人填写评审表，并于2日下午将材料送交各系部 4、申报人述职，各系部评议，组织民意测试，写出评议及推荐意见 | 申报人 系部负责人 人事处 |
| 4月4日—4月11日 | 1、教学质量考核 2、职能部门审核其教学、科研、学生工作等情况，对申报人材料验核、盖章 3、各系部11日前将材料送人事处 4、人事处将申报副高人员论文、论著送专家鉴定 | 系部负责人 教务处、学工处 特教研究所 人事处 |
| 4月14日—4月16日 | 1、申报人材料展示 地点：水上报告厅小会议室 2、整理汇总职评材料 | 人事处 |
| 4月17日-4月18日 | 召开院职称评审委员会会议（申报高级职称人员须参加进行个人述职、面试答辩） | 院职称评审委员会 申报高级职称人员 |
| 待定 | 填写相关表格，整理材料上报省教育厅 | 人事处 |